Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Proyecto: Agente de IA para análisis en la Bolsa (RepAgenteIA)

Integrantes: Cristian Higuera – Joaquín Allendes

Carrera / Sede: Ingeniería en Informática, sede Valparaíso

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto avanza según lo planificado en la Fase 1 en su enfoque principal: el análisis bursátil con inteligencia artificial. Hasta la fecha se desarrolló una plataforma web de trading, operativa y modular, con un agente de IA integrado, publicada en el repositorio GitHub del equipo (RepAgenteIA). Actividades realizadas: (1) análisis del caso, visión del proyecto, mapas de actores y Product Backlog (Fase 1); (2) diseño de la arquitectura y de los modelos de datos; (3) desarrollo del dashboard en Streamlit: gráfico interactivo con backtesting, panel de órdenes y operación con un clic, cartera y diario de operaciones, noticias financieras, mercados, favoritos y copytrading; (4) desarrollo del agente de IA (DeepSeek) con herramientas de análisis técnico, cuantitativo, de riesgo, macroeconomía y sentimiento, memoria y base de conocimiento (RAG) en Supabase, y órdenes que el agente solo propone y el usuario confirma, con límites de riesgo definidos en el código; (5) integración con datos de mercado en tiempo real (servidor de precios propio, Yahoo Finance e Investing.com) y con el bróker, migrada de MetaTrader 5 a la API REST de Capital.com; (6) reorganización del repositorio a la estructura exigida por la institución y documentación (README y bitácora de avances). Objetivos cumplidos hasta el momento: el agente analiza, resume y explica datos de mercado en tiempo real y propone decisiones (objetivo específico 3), y la plataforma permite al usuario operar con una cuenta demo bajo supervisión del usuario. El agente de comunicación (WhatsApp/correo) se descartó del alcance (ver sección de ajustes). |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustan los objetivos respecto de la Fase 1, concentrándolos en el enfoque principal del proyecto: Objetivo general: desarrollar una plataforma web de trading con un agente de IA que analice la bolsa de valores y apoye la toma de decisiones del usuario. Objetivos específicos: 1. Desarrollar agentes de IA para análisis, resumen, explicación y toma de decisiones sobre la bolsa de valores (se mantiene el objetivo específico 3 original). 2. Desarrollar la plataforma web de trading (gráfico, órdenes, cartera, noticias) conectada por API a un bróker y a fuentes de datos en tiempo real (objetivo nuevo). 3. Dotar al agente de memoria y base de conocimiento (RAG) para trabajar con contexto actualizado (se desprende del enfoque original). Se eliminan los objetivos específicos 1 y 2 de la Fase 1 (asistente de capacitación y automatización de comunicación por correo o WhatsApp). |
| Metodología | Se mantiene el marco Scrum definido en la Fase 1: sprints de 2 semanas con Sprint Planning, reuniones de seguimiento, Sprint Review y Retrospective, y tablero de tareas en Trello. Ajustes menores: el control de versiones se realiza en GitHub con una bitácora de avances versionada (docs/_registro_avances_bursatil.md) y las reuniones de seguimiento se hacen de forma flexible según la disponibilidad de ambos integrantes. |
| Evidencias de avance | Evidencias que se presentan en este informe de avance: 1. Plataforma funcionando: capturas del dashboard (gráfico, panel de órdenes, cartera, noticias y chat del agente). Demuestran el producto construido y el incremento entregado. 2. Repositorio GitHub RepAgenteIA (https://github.com/Cristian-Higuera-byte/RepAgenteIA): código fuente completo, README con instrucciones de instalación y ejecución, y la bitácora de avances en docs/_registro_avances_bursatil.md, que documenta decisiones y cambios. Aseguramiento de la calidad: control de versiones con Git y GitHub; arquitectura modular por capas (interfaz, núcleo del agente, herramientas, acceso a datos); límites de riesgo en el código y confirmación manual de toda orden, con registro de auditoría de cada propuesta del agente; pruebas con cuenta demo; credenciales fuera del repositorio (archivo .env); y verificación automática de que los módulos se importan correctamente después de la reorganización del repositorio. [Adjuntar aquí las capturas de pantalla seleccionadas para la evaluación.] |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y generación de soluciones TI | Análisis del caso y visión del proyecto | Reuniones, documento de visión | 1 semana | Cristian Higuera | Fase 1. Visión definida con el stakeholder. | Completado | Alcance centrado después en el enfoque bursátil. |
| Gestión de proyectos informáticos | Mapas mentales, de actores y Product Backlog | Miro/Whimsical, plantillas | 1 semana | Cristian Higuera | Fase 1. Backlog inicial priorizado. | Completado | Backlog reordenado hacia la plataforma y el agente. |
| Gestión de proyectos informáticos | Impact Mapping y User Story Mapping | Miro/Whimsical | 1 semana | Joaquín Allendes | Fase 1-2. Se refina con cada sprint. | En curso | Sin ajustes. |
| Diseño y generación de soluciones TI | Épicas e Historias de Usuario | Trello | 1 semana | Cristian Higuera | Fase 2. Se actualizan al planificar cada sprint. | En curso | Herramienta: Trello en vez de Jira. |
| Desarrollo de soluciones con técnicas sistemáticas | Modelos de Datos y Arquitectura | Visual Studio Code, diagramas | 2 semanas | Joaquín Allendes | Fase 2. Arquitectura implementada y en uso. | Ajustada | Se reemplaza N8N/Gemini por Python, Streamlit, DeepSeek, Supabase y SQLite. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Backlog y Scrumboard (puesta en marcha) | Trello | 3 días | Cristian Higuera | Tablero operativo. | Completado | Se usa Trello. |
| Desarrollo de soluciones con técnicas sistemáticas | Desarrollo Agente de Comunicación (WhatsApp/Web) | N8N, Gemini, API WhatsApp | 4 semanas | Cristian Higuera + Joaquín Allendes | No se desarrolló. | Eliminada | Se descarta del alcance para priorizar el agente bursátil. |
| Desarrollo de soluciones con técnicas sistemáticas | Desarrollo Agente de Análisis Bursátil (RAG) | Python, DeepSeek, Supabase, APIs de mercado | 5 semanas | Cristian Higuera + Joaquín Allendes | Fase 2-3. Agente funcional con herramientas, memoria y RAG; pendiente pulir y probar. | En curso | N8N/Gemini reemplazado por código Python con DeepSeek; las órdenes solo se proponen. |
| Desarrollo de soluciones con técnicas sistemáticas | Desarrollo de la plataforma de trading e integración con el bróker | Streamlit, Capital.com API, Yahoo Finance | Según sprints | Cristian Higuera | Fase 2. Plataforma operativa; migración MT5 → Capital.com completada. | En curso (nueva) | Actividad nueva, necesaria para operar el agente. |
| Comunicación oral y escrita | Daily Meeting | Meet/Discord | Recurrente | Cristian Higuera | Cuesta coincidir en los horarios de ambos. | En curso | Reuniones flexibles según disponibilidad. |
| Seguimiento y manejo de buenas prácticas | Registro de Impedimentos | Planilla/Notion | Recurrente | Joaquín Allendes | Se actualiza durante los sprints. | En curso | Sin ajustes. |
| Seguimiento y manejo de buenas prácticas | Burndown Chart | Trello/Excel | Recurrente (por sprint) | Joaquín Allendes | Se actualiza al cierre de cada sprint. | En curso | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Eventos Clave (Sprint Review y Retrospective) | Meet, plantillas de retro | Recurrente (por sprint) | Cristian Higuera + Joaquín Allendes | Se realizan al cierre de cada sprint. | En curso | Sin ajustes. |
| Gestión de pruebas y seguridad | Pruebas de uso y seguridad + Documentación final | Visual Studio Code, checklist QA | 2 semanas | Cristian Higuera + Joaquín Allendes | Fase 3. Documentación en curso (README, bitácora); pruebas formales pendientes. | No iniciado | Sin ajustes de plazo. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: la distribución de tareas según las fortalezas de cada integrante, y el apoyo mutuo cuando alguno se estanca; el dominio previo de Python y de APIs; contar con una cuenta demo gratuita de Capital.com y acceso a datos de mercado abiertos, que permiten probar sin riesgo; y el uso de GitHub, que ordena el trabajo y deja trazabilidad de los cambios. Dificultades y acciones: (1) Dependencia de MetaTrader 5/XM, que exige un terminal en Windows y no ofrece API pública. Se evaluaron alternativas y se migró a la API REST de Capital.com, manteniendo un selector de bróker para no reescribir el resto del sistema. (2) Error de certificados SSL en rutas con tildes en Windows: se resolvió usando una copia del certificado en una ruta sin tildes. (3) Coordinación de horarios, porque ambos integrantes atienden otros proyectos a la vez: se acordaron reuniones flexibles y una distribución de tareas clara. (4) Poca experiencia aplicando Scrum en un proyecto real: se apoyó el seguimiento con el tablero en Trello y se consultará al docente para afinar la práctica. (5) La estructura del repositorio no coincidía con la exigida por la institución: se reorganizó todo el proyecto y se verificó que siguiera funcionando.

Actividades ajustadas o eliminadas: Eliminada: Desarrollo del agente de comunicación (WhatsApp/Web/correo) y del asistente de capacitación (objetivos específicos 1 y 2 de la Fase 1). Se descartó para concentrar el esfuerzo en el enfoque principal definido en la Fase 1, el análisis bursátil, cuyo alcance creció al construirse una plataforma de trading completa. Ajustada: Desarrollo del agente de análisis bursátil. Se reemplazó el plan inicial basado en N8N y Gemini por una solución en código Python con DeepSeek, que permite herramientas propias, control de riesgo y mayor trazabilidad. Ajustada: Modelos de datos y arquitectura. La arquitectura final es un dashboard Streamlit, un servidor de precios en vivo, un agente de IA, Supabase y SQLite para los datos, y Capital.com como bróker, en lugar de la arquitectura basada en N8N. Nueva: Desarrollo de la plataforma de trading (interfaz web) e integración con el bróker. Se agregó porque el agente necesita una plataforma donde mostrar el análisis y donde el usuario confirme las órdenes que éste propone. Nueva: Reorganización del repositorio a la estructura institucional y documentación (README y bitácora).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Pruebas de uso y seguridad: aún no se han iniciado de forma sistemática, porque están planificadas para la Fase 3. Hoy solo existen verificaciones parciales (pruebas con cuenta demo y verificación de importaciones). Estrategia: reservar los últimos sprints para ejecutar un checklist de pruebas de uso y de seguridad (credenciales, límites de riesgo, confirmación de órdenes y acceso de usuarios) y corregir lo que se detecte. Documentación final: está en curso (README y bitácora de avances), pero falta consolidarla en el informe final. Estrategia: actualizar la bitácora al cierre de cada sprint para no concentrar el trabajo al final. Las demás actividades avanzan dentro de los plazos de la carta Gantt, con los ajustes indicados arriba.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.